## Matriz de Custo
Custo de Desenvolvimento | 585.3662
Custo de Material | 213.1
Custo mão de Obra | 18.62
Custo final (sem Dev) | 231.72
Markup | 60%
Preço final | 370.752
Apropriação Investimento | 10%
Valor reserva investimento | 37.0752
Preço Real | 333.6768
Lucro final (bruto) | 101.9568 | 27.5%
Prazo de Retorno (unidades) | 16
Retorno de Investimento (16 unid) | 44%

## Custo Material
|  |  |  | Adquirido |  |  | No produto
Componentes | Adquirido por | Valor Unitário | Frete | Quantidade | Total | Total com Frete | Quantidade | Total | Total com Frete
Módulo transmissor |  |  |  |  | 240.76 | 262.29 |  | 164.3 | 185.83
Arduino NANO | Alberto | 28 | 2.07 | 1 | 28 | 30.07 | 1 | 28 | 30.07
Caixa Plástica Patola PB 119/2 | Alberto | 19.95 | 1.51 | 1 | 19.95 | 21.46 | 1 | 19.95 | 21.46
Caixa Pllastica Patola PB075 | Alberto | 12.8 | 3.84 | 1 | 12.8 | 16.64 | 1 | 12.8 | 16.64
Caixa Plástica Patola PB108 | Alberto | 12.76 | 3.84 | 1 | 12.76 | 16.6 | 0 | 0 | 3.84
Caixa para Bateria 9V | Alberto | 19.9 | 3.84 | 1 | 19.9 | 23.74 | 0 | 0 | 3.84
PCB Universal | Alberto | 2.5 | 0.7 | 3 | 7.5 | 8.2 | 1 | 2.5 | 3.2
Buzzer 5V Ativo | Alberto | 3.38 | 0.59 | 1 | 3.38 | 3.97 | 1 | 3.38 | 3.97
Botão Liga-Desliga 10x15mm | Alberto | 1.36 | 0.36 | 1 | 1.36 | 1.72 | 1 | 1.36 | 1.72
Regulador Tensão LM7805 | Alberto | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2.1
Borne Conector KRE 2 Vias | Alberto | 1.4 | 0.74 | 3 | 4.2 | 4.94 | 1 | 1.4 | 2.14
Fonte AC-DC 9V 1A | Alberto | 15.18 | 1.81 | 1 | 15.18 | 16.99 | 1 | 15.18 | 16.99
Barra de Pino Femea 1 x 40 | Alberto | 2 | 0.74 | 3 | 6 | 6.74 | 1 | 2 | 2.74
Jack Femea P4 | Alberto | 2.17 | 0.59 | 1 | 2.17 | 2.76 | 1 | 2.17 | 2.76
|  |  |  | Adquirido |  |  | No produto
Componentes | Adquirido por | Valor Unitário | Frete | Quantidade | Total | Total com Frete | Quantidade | Total | Total com Frete
Arduino UNO | Lindomar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Display LCD 16x2 | Lindomar | 32.99 | 0 | 1 | 32.99 | 32.99 | 1 | 32.99 | 32.99
Lâmpadas sinalizadoras | Lindomar | 16 | 0 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0
Módulo Relay 1 canal | Lindomar | 9.99 | 0 | 1 | 9.99 | 9.99 | 1 | 9.99 | 9.99
Módulo RF | Lindomar | 9.99 | 0 | 1 | 9.99 | 9.99 | 1 | 9.99 | 9.99
Push button NA | Lindomar | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4
Sensor de Gás MQ-05 | Lindomar | 19.99 | 0 | 1 | 19.99 | 19.99 | 1 | 19.99 | 19.99
Solenóide | Lindomar | 72.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Módulo Transmissor |  |  |  |  | 58.84 | 68.59 |  | 48.8 | 58.55
Arduino NANO | Alberto | 28 | 2.07 | 1 | 28 | 30.07 | 1 | 28 | 30.07
Resistor 1K | Alberto | 0.04 | 0.01 | 3 | 0.12 | 0.13 | 1 | 0.04 | 0.05
Resistor 10K | Alberto | 0.04 | 0.01 | 6 | 0.24 | 0.25 | 2 | 0.08 | 0.09
SCR409J | Alberto | 1.2 | 0.9 | 3 | 3.6 | 4.5 | 1 | 1.2 | 2.1
Barra de Pino Femea 1 x 40 | Alberto | 2 | 0.74 | 2 | 4 | 4.74 | 1 | 2 | 2.74
Regulador de Tensão LM7805 | Alberto | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.2 | 2.1
PCB Universal | Alberto | 2.5 | 0.7 | 3 | 7.5 | 8.2 | 1 | 2.5 | 3.2
Caixa Plástica Patola PB075 | Alberto | 12.8 | 3.84 | 1 | 12.8 | 16.64 | 1 | 12.8 | 16.64
LED vermelho | Alberto | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3
LED Verde | Alberto | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.3
Soquete LED | Alberto | 0.29 | 0.38 | 2 | 0.58 | 0.96 | 2 | 0.58 | 0.96
Sensor de Fumaça | Lindomar |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Adquirido |  |  | No produto
Componentes | Adquirido por | Valor Unitário | Frete | Quantidade | Total | Total com Frete | Quantidade | Total | Total com Frete
Painel de Apresentação |  |  |  |  | 77.4 | 77.4 |  | 77.4 | 77.4
Painel de apresentação | Deisnard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mobiliario Plástico | Deisnard | 77.4 | 0 | 1 | 77.4 | 77.4 | 1 | 77.4 | 77.4
Custo Total de Material - Desenvolvimento |  |  |  |  | Custo da Solução
Pró-Rata
Alberto | 155.93 | 38.9825 |  |  | Módulo Receptor | 164.3
Lindomar | 106.36 | 26.59 |  |  | Módulo Transmissor | 48.8
Deisnard | 77.4 | 19.35 |  |  | Total | 213.1
Total Geral | 339.69 | 84.9225

## Custo Desenvolvimento
Seq | Nome do Bucket | Nome da tarefa | Início | Conclusão | Duração | Esforço/Homem | Total Esforço | Custo Esforço | Média Salário Hora | 9.31
0 | Pré-Projeto | Apresentar ideias ao Orientador | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 9 | 0.25 | 2.25 | 20.9475
0 | Pré-Projeto | Elaborar ideias para projeto | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 4 | 1 | 4 | 37.24 | Total Custo Desenvolvimento | 585.3662
1 | Apresentação da Ideia Selecionada | Desenvolver roteiro Pitch | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 7 | 0.5 | 3.5 | 32.585
1 | Apresentação da Ideia Selecionada | Criar a apresentação Pitch | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 1 | 2 | 2 | 18.62 | Custo por Fase Projeto
1 | Apresentação da Ideia Selecionada | Gravar Pitch | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 4 | 0.25 | 1 | 9.31 | Pré-Projeto | 58.1875
1 | Apresentação da Ideia Selecionada | Revisar Pitch | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.3275 | Apresentação da Ideia Selecionada | 65.17
1 | Apresentação da Ideia Selecionada | Ajustar Pitch se necessário | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.3275 | Especificação Funcional | 37.24
1 | Apresentação da Ideia Selecionada | [Entregável] Entregar Pitch | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento | 186.2
2 | Especificação Funcional | Especificar a conexão Relé/Solenoide | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.655 | Testes | 67.4975
2 | Especificação Funcional | Especificar a conexão do sensor de gás | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.655 | Apresentação | 107.065
2 | Especificação Funcional | Especificar o Display a ser usado | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.655 | Gestão do Projeto | 64.0063
2 | Especificação Funcional | Prototipar no Tinkercad os elementos possíveis | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.655
2 | Especificação Funcional | Especificar o enderaçamento de portas do Microcontrolador | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.655 | Esforço para montagem de 1 unidade | 2
2 | Especificação Funcional | Especificar a comunicação do módulo RF | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 3 | 0.25 | 0.75 | 6.9825 | Custo de mão de obra | 18.62
2 | Especificação Funcional | Epecificar o hacking do sensor de fumaça | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 3 | 0.25 | 0.75 | 6.9825
2 | Especificação Funcional | [Entregável] Especificação finalizada | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esforço total do projeto (horas) | 62.875
2 | Especificação Funcional | [Entregável] Desenhar o esquema de ligação simplificado | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Desenvolvimento | Criar Rotina Principal | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 4 | 0.75 | 3 | 27.93
3 | Desenvolvimento | Criar Rotina para Módulo Sensor Gás | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 4 | 0.5 | 2 | 18.62
3 | Desenvolvimento | Criar Rotina para integração Botão Reset | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 4 | 0.25 | 1 | 9.31
3 | Desenvolvimento | Criar Rotina para integração Módulo RF | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 4 | 0.75 | 3 | 27.93
3 | Desenvolvimento | Criar Rotina para Integração Relé | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 | 0.25 | 1 | 9.31
3 | Desenvolvimento | Criar rotina de manipulação Display | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 4 | 0.5 | 2 | 18.62
3 | Desenvolvimento | Produto para teste | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 4 | 2 | 8 | 74.48
3 | Desenvolvimento | [Entregável] Desenvolver a Monografia | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Testes | Teste de mensagem do Display | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 2 | 0.5 | 1 | 9.31
4 | Testes | Teste de detecção de Gás e retorno Arduino | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.655
4 | Testes | Teste de envio de sinal RF (TX) | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 2 | 0.75 | 1.5 | 13.965
4 | Testes | Teste de Acionamento Solenoide | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.3275
4 | Testes | Testes Integrados | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 4 | 1 | 4 | 37.24
4 | Testes | [Entregável] Testes finalizados | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Apresentação | Elaborar Roteiro de Apresentação | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 1 | 1 | 1 | 9.31
5 | Apresentação | Elaborar Deck de Apresentação | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 9 | 0.5 | 4.5 | 41.895
5 | Apresentação | Treinar apresentação | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 4 | 1 | 4 | 37.24
5 | Apresentação | Atualizar Documentação do Projeto | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 2 | 1 | 2 | 18.62
5 | Apresentação | [Entregável] Apresentação Final | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Gestão do Projeto | Gestão do MS Planner | 2020-08-17 | 2020-12-09 | 114 | 0.025 | 2.85 | 26.5335
99 | Gestão do Projeto | Brainstorm sobre estrutura do projeto | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 1 | 1 | 1 | 9.31
99 | Gestão do Projeto | Reuniões Semanais de Projeto | 2020-08-03 | 2020-12-02 | 121 | 0.025 | 3.025 | 28.1628

## Média Salarial
VALORES EM R$ |  | Salário Mensal | Salário Anual | Salário Por Semana | Salário Por Hora
Salário Nominal | Piso Salarial | 1831.71 | 21980.51 | 457.93 | 8.5
(Bruto Mensal) | Média Salarial | 2006.94 | 24083.24 | 501.73 | 9.31
| 1º Quartil | 1188.06 | 14256.69 | 297.01 | 5.51
| Salário Mediana | 1589.81 | 19077.66 | 397.45 | 7.37
| 3º Quartil | 3208.6 | 38503.19 | 802.15 | 14.88
| Teto Salarial | 4207.21 | 50486.53 | 1051.8 | 19.52
fonte: Salario.com.br - https://www.salario.com.br/profissao/tecnico-eletronico-cbo-313215/
2020-12-01

## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | Detector Automático de Gás | [5 empty] | SENAI - Projetos
Insira o Nome da empresa na célula B2. | [6 empty] | Grupo 5 - 4EC: Alberto, Deisnard, Lindomar e Thomas
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  | Início do projeto: |  | 2020-08-03
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2020-08-03 | [6 empty] | 2020-08-10 | [6 empty] | 2020-08-17 | [6 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2020-08-03 to 2020-12-13
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2020-08-03 to 2020-12-13
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Pré-Projeto
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Apresentar ideias ao Orientador |  | 100% | 2020-08-03 | 2020-08-12 | 10
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Elaborar ideias para projeto |  | 100% | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Apresentação da Ideia Selecionada
| Desenvolver roteiro Pitch |  | 100% | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 8
| Criar a apresentação Pitch |  | 100% | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2
| Gravar Pitch |  | 100% | 2020-08-28 | 2020-09-01 | 5
| Revisar Pitch |  | 100% | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2
| Ajustar Pitch se necessário |  | 100% | 2020-09-02 | 2020-09-03
| [Entregável] Entregar Pitch |  | 100% | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1
Bloco de título de fase de exemplo | Especificação Funcional
| Especificar a conexão Relé/Solenoide |  | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2
| Especificar a conexão do sensor de gás |  | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2
| Especificar o Display a ser usado |  | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2
| Prototipar no Tinkercad os elementos possíveis |  | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2
| Especificar o enderaçamento de portas do Microcontrolador |  | 100% | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2
| Especificar a comunicação do módulo RF |  | 100% | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 4
| Epecificar o hacking do sensor de fumaça |  | 100% | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 4
| [Entregável] Especificação finalizada |  | 100% | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1
| [Entregável] Desenhar o esquema de ligação simplificado |  | 100% | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1
Bloco de título de fase de exemplo | Desenvolvimento
| Criar Rotina Principal |  | 100% | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5
| Criar Rotina para Módulo Sensor Gás |  | 100% | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 5
| Criar Rotina para integração Botão Reset |  | 100% | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5
| Criar Rotina para integração Módulo RF |  | 100% | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5
| Criar Rotina para Integração Relé |  | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5
| Criar rotina de manipulação Display |  | 100% | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5
| Produto para teste |  | 100% | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5
| [Entregável] Desenvolver a Monografia |  | 100% | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 1
Bloco de título de fase de exemplo | Testes
| Teste de mensagem do Display |  | 100% | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 3
| Teste de detecção de Gás e retorno Arduino |  | 100% | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2
| Teste de envio de sinal RF (TX) |  | 100% | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 3
| Teste de Acionamento Solenoide |  | 100% | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2
| Testes Integrados |  | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5
| [Entregável] Testes finalizados |  | 100% | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 1
Bloco de título de fase de exemplo | Apresentação Final
| Elaborar Roteiro de Apresentação |  | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2
| Elaborar Deck de Apresentação |  | 100% | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 10
| Treinar apresentação |  | 100% | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 5
| Atualizar Documentação do Projeto |  | 100% | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 3
| [Entregável] Apresentação Final |  | 100% | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 1
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta